## Sheet1
No | version | nội dung | 工数 | ngày nộp cho bên nhật (12:00)
1 | android-us | port từ bản ios sang | - | 2013-08-19
|  | sửa lỗi 2 shortcut | 1
2 | amazon-us | thêm 6 bài mới | 3 | 2013-08-21
|  | sửa lỗi 2 shortcut | 1
3 | android-vnc | thêm logic lúc click vào button buy ở màn hình detail mà mất mạng thì báo lỗi 002 (giống bản amazon-us) | 1.5 | 2013-08-22 | OK
|  | bỏ permission lấy thông tin của các ứng dụng đang chạy (giống bản android-us) |  |  | OK
|  | thêm logic hiển thị các alert báo lỗi 001,002,…. Giống bản android-us | 3 |  | OK
|  | bỏ permission lấy device ID | 1 |  | OK
|  | sửa lỗi 2 shortcut |  |  | OK
4 | amazon-vnc | thêm logic lúc click vào button buy ở màn hình detail mà mất mạng thì báo lỗi 002 (giống bản amazon-us) | 1.5 | 2013-08-22
bỏ permission lấy thông tin của các ứng dụng đang chạy (giống bản android-us)
|  | thêm logic hiển thị các alert báo lỗi 001,002,…. Giống bản android-us | 3
|  | bỏ permission lấy device ID | 1
sửa lỗi 2 shortcut